泉州市社会科学规划项目  2026  年
委托课题意向书
委托单位（盖章）：

	课题名称
	泉州民营外贸企业应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）的能力评估与政企协同应对体系研究

	课     题     说     明
	（阐明课题研究意图、方向及要求）

课题核心开展泉州受 CBAM 影响的出口产业与企业底数摸排，构建企业应对能力量化评估体系，全面识别企业合规转型的核心痛点与政企协同的堵点难点。课题可借鉴先进地区实践经验，构建覆盖企业、行业、政府多维度的全链条政企协同应对体系，提出可落地的政策举措与企业分阶段合规应对路径。坚持泉州本土实证导向，确保研究成果可直接转化为参政议政提案、社情民意信息与企业实操指引，助力泉州稳住外贸基本盘。

具体要求见附页。


	课题完成时间
	2026.07.31
	最终成果形式
	研究报告

	委托单位资助经费
	20000（元）
	联系人

联系电话
	谢凤娟
15605957919

	委托单位参与人员
	姓名
	职务
	职称
	研究专长
	学历

（学位）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表不够填写可附页。

泉州民营外贸企业应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）的能力评估与政企协同应对体系研究
一、课题研究意图

本课题直面欧盟CBAM2026年正式生效的刚性法律约束与泉州外贸企业的生存级紧迫需求，破解当前泉州本土对CBAM影响底数不清、企业应对能力不明、政企协同体系缺位的核心痛点。课题立足泉州民营外贸大市、九大千亿产业集群的本土特征，发挥专业量化研究优势，开展精准实证调研与科学评估，最终形成兼具学术严谨性、实践指导性、参政议政价值的研究成果，既为泉州民营外贸企业提供可落地的合规应对指引，也为民革履职建言、党委政府出台精准扶持政策提供扎实的决策支撑，助力泉州稳住外贸基本盘、巩固民营经济发展优势。

二、核心研究方向与内容

1. 欧盟CBAM规则演进与泉州外贸产业精准适配性研究：系统梳理CBAM正式实施阶段的核心规则、核算清缴要求、行业扩围时间表与执法边界，结合2023-2025年泉州海关出口数据，精准匹配CBAM覆盖及拟扩围品类与泉州核心出口产业的契合度，摸清受影响的县域分布、行业结构、企业体量、出口规模与碳排放特征，划定泉州受CBAM冲击的核心边界与影响底数。

2. 泉州民营外贸企业CBAM应对能力量化评估体系构建与实证研究：构建涵盖政策认知能力、碳排放核算能力、合规管理能力、绿色降碳能力、成本消化能力、供应链碳管控能力六大维度的量化评估指标体系，采用熵权法-层次分析法耦合模型确定指标权重，对泉州不同行业、不同规模的民营外贸企业开展分层次实证评估，量化企业应对能力短板，划分风险等级，形成泉州企业CBAM应对能力全景图谱与分行业风险清单。

3. 泉州民营外贸企业应对CBAM的全链条痛点堵点调研与归因分析：通过大样本问卷、深度访谈、部门座谈，覆盖企业碳足迹核算、第三方认证、碳成本管控、绿色技术升级、供应链协同、跨境合规等全流程，精准识别企业应对的核心痛点，厘清当前政府部门、行业协会、服务机构在配套支持中的缺位与堵点，开展深层归因分析，明确政企协同的核心发力点。

4. 国内外应对CBAM的先进经验借鉴与本土化适配研究：梳理长三角、珠三角外贸发达地区应对CBAM的政策体系、行业协同模式、企业合规实践，以及国际先进的碳合规管理经验，结合泉州民营经济、产业集群的发展特征，开展适配性分析，提炼可复制、可落地的本土化解决方案。

5. 泉州应对CBAM的全链条政企协同体系构建研究：立足企业端、行业端、政府端、服务端四个维度，构建权责清晰、协同高效的全链条应对体系。企业端形成分行业、分规模的合规操作指南与分阶段转型路径；行业端提出产业集群碳核算共享平台、抱团应对联盟的构建方案；政府端提出商务、海关、生态环境、金融、科技等多部门协同的扶持政策清单；服务端提出碳核算、合规认证、人才培训等配套服务体系的完善路径，所有举措均具备可落地性、可转化性。

三、研究实施要求与进度安排

（一）核心研究要求

1. 本土实证导向：研究必须立足泉州民营经济与外贸产业实际，杜绝空泛的理论研究与脱离本土的照搬式分析，所有结论与建议必须基于泉州一手调研数据与官方权威数据。

2. 专业严谨性：必须采用规范的量化研究方法构建评估模型，数据来源可追溯、测算过程可验证，确保评估结果的科学性与准确性，杜绝主观臆断与定性化的泛泛表述。

3. 履职适配性：全程紧扣民革参政议政核心需求，研究内容最终必须落脚于可直接转化的政策建议，确保成果可快速转化为政协提案、社情民意信息，彰显民主党派履职价值。

4. 实操落地性：研究成果既要服务政府决策，也要适配泉州民营外贸企业尤其是中小外贸企业的实际需求，提出的企业应对路径具备可操作性，避免过于学术化、高端化的内容。

（二）项目进度安排（总周期至2026年7月底前完成全部交付）

1. 筹备启动阶段（2026年3月中下旬）：完成课题方案细化、官方基础数据搜集、调研问卷与访谈提纲设计，完成CBAM政策规则的系统梳理与泉州外贸基础数据的摸排工作。

2. 实地调研阶段（2026年4月-5月中旬）：完成泉州各县（市、区）企业实地调研、问卷发放与回收、行业协会与政府相关部门座谈，完成全部一手数据与样本采集工作，确保调研样本的覆盖面与代表性。

3. 数据分析与初稿撰写阶段（2026年5月下旬-6月中旬）：完成调研数据清洗、量化模型构建、实证评估与痛点归因分析，完成课题研究报告初稿撰写。

4. 打磨修改与专家论证阶段（2026年6月下旬-7月中旬）：征求民革泉州市委、行业专家与企业代表的意见，完成报告多轮修改完善，同步提炼配套参政议政成果，组织专家评审论证。

5. 最终交付阶段（2026年7月底前）：完成研究报告终稿、所有配套成果的定稿，正式交付全部课题成果，完成课题验收。

四、成果交付与质量验收要求

（一）核心交付成果清单

1. 主体成果：《泉州民营外贸企业应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）的能力评估与政企协同应对体系研究》正式研究报告1份，全文不少于3万字。

2. 参政议政配套成果：①适配泉州市政协全会的提案素材1篇以上；②可直接报送的社情民意信息2篇以上；③《泉州民营外贸企业CBAM合规应对核心要点与风险提示》简易指南1份。

3. 配套支撑材料：课题调研数据集、企业访谈纪要汇编、调研问卷统计分析报告各1份，用于成果溯源与验收备查。

（二）硬性质量验收标准

1. 调研样本要求：必须覆盖泉州6个以上外贸重点县（市、区），覆盖CBAM已覆盖及拟扩围的全部核心出口行业，有效调研民营外贸企业样本不少于100家，其中规上企业占比不低于60%，兼顾大中小微不同规模主体。

2. 专业深度要求：报告必须包含原创的CBAM应对能力量化评估模型与分行业实证测算结果，必须包含泉州企业受CBAM影响的成本冲击量化测算数据，杜绝无数据支撑的空泛论述。

3. 建言质量要求：政策建议必须精准对应泉州相关政府部门的职责边界，每条建议均有明确的问题导向与落地路径，具备可操作性，可直接转化为政策文件或提案内容。

4. 验收标准：最终成果需通过民革泉州市委组织的专家评审验收，确保成果的专业性、严谨性、本土适配性与参政议政价值。
PAGE  
5

